## 问题清单
附件2：
土默特右旗2023年内蒙古自治区营商环境评估报告问题整改清单
序号 | 指标 | 问题清单 |  | 具体整改措施 | 完成时限 | 牵头部门
|  | 主要问题 | 具体表现
1 | 政务服务 | 与第三方开展合作推动政务服务向基层延伸方式较单一 | 土默特右旗通过与邮政、银行、园区等第三方开展合作推动政务服务向基层延伸，相对自治区先进水平缺少了商场、电信网点等方式，合作延伸方式不够丰富。 | 深化政务服务线上线下一体化，统筹线上线下政务服务资源，充分发挥银行网点、商超布局优势，通过前移政务服务窗口、投放政务服务自助一体机等方式在具备条件的银行网点、邮政营业网点设立“政银通办”“政邮通办”便民服务窗口，在大型商超投放政务服务自助一体机实现“政商通办”，推进政务服务全面向银行网点和大型商超延伸。 | 2024-09-01 | 旗政务服务与数据管理局
2 | 政务服务 | “一件事一次办”落实力度不足 | 国务院规定的13项“一件事一次办”事项中，本地区实现12项，同时还缺乏全程网办的探索。在深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革，推行集成化办理事项方面还需加强。 | 编制并发布企业和个人政务服务“一件事一次办”事项清单，明确“一件事一次办”名称、涉及事项、责任单位。牵头部门会同配合部门编制“一件事一次办”标准化业务流程和办事指南，在线上线下服务渠道同源发布、同步更新；在本地区政务中心设立线下“一件事一次办”综合受理窗口，通过一个窗口综合收件，实现“一窗受理”“一次告知”“一表申请”“一套材料”“一次提交”“一次反馈”“一次分办”“一窗（端）出件”。 | 2024-12-01 | 旗市场监督管理局、人社局、自然资源局、卫健委、民政局、退役军人事务局
3 | 政务服务 | 实施清单准确度有待提高 | 经抽查发现，政务服务网挂网的实施清单存在要素不全、缺少办理流程说明、流程图不规范、流程图所显示的办结时限与基本信息中的办结时限不符等问题。 | 统一政务服务事项内容和形式，规范清单要素，确保清单的合法性、真实性、准确性和完整性；相关部门按照各自职能和权限对具体事项的要素内容进行动态维护，加强对政务服务事项的共同管理和运用，实现政务服务事项数据统一、同步更新、同源公开、多方使用。 | 2024-09-01 | 旗政务服务与数据管理局
4 | 商事登记 | “一业一证”改革尚处于起步阶段 | 土默特右旗虽出台了《土默特右旗市场监督管理局推进“一业一证”改革实施方案》，但是未按照文件要求形成“一业一证”改革行业目录，文件内也未明确行业综合许可证样式等，实施规范性不足。并且改革落实不足，提供的预包装食品备案案例已纳入“多证合一”登记改革，食品经营者无需再办理许可证。 | 健全行业综合许可制度。加快推进“一业一证”改革行业落地实施，进一步强化行业清单管理，扩大行业覆盖范围，加大事项整合力度。优化“一业一证”办理服务流程，推动行业综合许可与单项行政许可各环节无缝衔接、深度融合。重塑行业综合许可制度规范，推动行业综合许可办理情形实现在新办基础上向变更、注销、补证全覆盖。实现行业综合许可证“一证准营”，推动行业综合许可单轨制和统一有效期制度；提升行业综合监管效能。建立健全“一业一证”综合监管机制，理顺跨部门、跨层级监管职责，加强审管执联动，成熟一个、推进一个。完善综合监管协同方式，从经营主体视角探索制定合规经营指南实现“一册告知”。提升综合监管执法能力，统筹配置监管执法资源，杜绝多头多层重复监管执法。 | 2024-09-01 | 旗市场监督管理局
5 | 商事登记 | 证照分离落实不足 | 通过网络核验发现，土默特右旗政务服务网上无法查到诊所执业备案事项，对诊所执业的许可准入管理改备案管理落实不足，企业无法通过政务服务网办理。 | 推进“证照分离”改革与“互联网+政务服务”结合，依托“互联网+”，实现精准“双告知”，让企业知道需要办理什么、到哪里办理；政府部门及时掌握相关企业信息，跟进服务，加强监管。依托“互联网+”，优化办事流程，推动涉企经营许可事项从申请、受理到审核、发证全流程“一网通办”、“最多跑一次”。依托“互联网+”，强化部门信息共享，最大程度减少企业重复填报信息和提交材料的情况。借鉴江苏省经验，在政务服务事项管理系统事项动态维护中新增“‘证照分离’目录专栏”，并与政务服务基本目录做关联。 | 2024-09-01 | 旗市场监督管理局、卫健委
6 | 商事登记 | 电子营业执照的推广应用不足 | 尚未实现在公共资源交易领域使用电子营业执照；通过政务服务网核验时发现，不动产登记领域存在政务服务事项未关联电子营业执照实现“免证办”的情况，尚未达到《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（国办发〔2022〕3号）中“推动营业执照、生产经营许可证、检测认证等电子证照在企业登记、经营、投资和工程建设等高频政务服务事项中的应用，并进一步拓展到纳税缴费、社会保障、医疗保障、住房公积金、交通运输、公共资源交易、金融服务、行政执法、市场监管等领域”的要求。 | 打通各办事平台与电子营业执照系统壁垒。推进经营主体在网上申请办理登记业务、年报业务(或即时报送材料)，网上身份认证、电子签章、网上亮照，企业信用信息公示，市场监管部门对经营主体经营的监管等电子政务服务活动及其他电子政务活动中，需要解决身份认证、责任认定的，按国家和自治区有关规定使用电子营业执照办理。鼓励经营主体在法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织开展的社会公共服务，银行、证券、保险等行业开展的金融服务，档案、会计、审计等行业的企事业单位开展的社会公共服务及其他社会公共服务中，需要解决身份认证、责任认定的，按国家和自治区有关规定使用电子营业执照办理。鼓励经营主体在设立各类网络交易平台、信息服务平台的，电子商务活动中交易各方认为需要使用电子营业执照的，其他利用网络开展的电子商务活动中，需要解决身份认证、授权管理、责任认定的，使用电子营业执照办理；二是完善政府部门硬件配备。推进各部门统一配备扫码枪，经营主体办事人员到相关部门办理业务时，可通过出示二维码的方式，供相关部门扫码核验经营主体身份。 | 2024-09-01 | 旗市场监督管理局、自然资源局
7 | 工程项目报建审批 | 工程报建全流程审批服务耗时偏长 | 土默特右旗社会投资类项目全流程审批服务时间相对较长，部分行政许可审批用时仍有压缩空间，设计方案审查（含规委会审查）、施工图审查等技术审查环节仍需加强规范管理。 | 压减施工许可、规划验线、不动产首次登记等环节的审批服务时间，优化部门协同联动机制，推动事项集成化办理。优化简化城市更新等类型项目审批流程，推进城市更新类项目分级分类审批，按项目风险情况划分为低、一般、高三个风险等级，细化城镇老旧小区及既有建筑改造、市政管线更新提升、加装充电桩等多种主题类型，并分类制定审批流程图和办事指南，明确审批路径、涉及事项和责任部门；推行豁免清单制度，制定出台《工程规划许可和施工许可“豁免”清单》，明确免于办理立项、规划手续和施工许可的各类具体情形；建立城市更新项目审批管理机制。 | 2024-09-01 | 旗住建局、自然资源局
8 | 工程项目报建审批 | 工程建设项目审批标准化规范化不够 | 一是在工程报建领域还存在线上线下多渠道发布的事项办理指南不一致现象。土默特右旗未开展线上线下办事指南统一性的检查、整改工作，存在政务服务网上公布的办事指南的承诺时间、工改系统中的事项办理承诺时间和流程图中的承诺时间不统一、不一致现象。 | 完善梳理各类审批事项清单，推动事项标准化规范化办理，及时修订完善房屋建筑和市政工程建设项目审批事项清单及材料清单，制定建设项目前置审批事项和特殊环节清单，明确办理流程和承诺办理时间、细化审查标准，并向社会公布。进一步规范许可事项基本要素、实施要素和办事指南，推进审批清单标准化。根据不同项目类别、规模、性质等条件，生成专有项目审批时间、事项和材料的标准化“一张表单”，方便企业掌握全流程审批进程。进一步细化项目审批材料清单，增加审批材料样表和备注解释，为企业申报提供便利。 | 2024-09-01 | 旗自然资源局
9 | 工程项目报建审批 | 工程建设项目审批标准化规范化不够 | 二是部分政府部门组织、委托或购买服务的技术审查、专家评审、会议审查、现场核验等并未纳入全流程审批事项办理用时。这些行政许可的前置环节并没有纳入工改系统进行时间管理，也没有明确的办理流程、承诺时间等向社会公布。未落实规委会审议时间纳入工程规划许可阶段限时办结。 | 将政府部门组织、委托或购买服务的技术审查、专家评审、会议审查、现场核验等事项全部纳入工改系统，并建立限时办结机制。 | 2024-09-01 | 旗住建局
10 | 工程项目报建审批 | 工程建设项目审批标准化规范化不够 | 三是并联审批的成效有待提高。土默特右旗通过工改系统全流程并联审批办件比例为66.1%，在全区处于中下游水平，工程报建全流程的部门联动、集成服务、并联审批改革需要强化落实。 | 在工改平台单独设置消防设计审查、验收、规划验收模块入口，提高非房屋建筑工程类项目企业申报消防设计审查、验收、规划验收事项的便利性，提高审批效率。 | 2024-09-01 | 旗住建局、自然资源局
11 | 工程项目报建审批 | 工程报建审批服务的便利化程度不足 | 土默特右旗在数据共享、电子证照库、材料库建设等方面做了一些工作，但是在共享应用方面仍显不足，企业在办事时仍遇到材料重复提交的问题。如办理施工许可证，虽然材料清单中的部分电子证照可以共享获得，但是仍要求办事企业提供纸质版的原件和复印件，电子证照、电子材料的共享应用没有落实到位，未真正落实通过系统共享减材料的改革要求。 | 一是持续推动工程报建审批全流程线上办理。加强电子证照、电子签章、电子材料、电子档案在工程建设领域的应用，通过运用电子图纸审查、线上签批、多部门并联审批、完善成果加盖电子印章等功能，推动实现工程建设项目审批无纸化、审批档案数据化以及实时归档。二是优化设计方案审查。建立完善规划设计方案审查“分级分类管理”机制，规范规委会议事规则及范围，提高决策效能。将工程设计方案审查纳入“时限管理”，优化审批部门内部审批流程，强化审批过程督查和通报机制。探索推动工程规划许可BIM模型“云报建”“云审图”，实现“一键审查”“一键生成”审查报告，形成报建人员自主审查机制。 | 2024-09-01 | 旗住建局
12 | 工程项目报建审批 | 多测合一改革落实力度有待加强 | 土默特右旗虽然制定了多测合一相关的政策制度文件，但由于受制于技术标准不统一、中介机构管理规范不够等方面的原因，多测合一改革落实欠佳，多测合一项目覆盖面有限，测绘成果的共享应用也有待加强。 | 完善“多测合一”实施细则，理顺运行流程，明确技术标准，加强制度保障，梳理解决多测合一推进过程中的各类问题堵点，强化落实在工程项目报建各个阶段的多测合一。加快推动联合测绘成果的汇集，提高实行联合测绘的项目数量，完善多测合一成果管理、中介机构管理、信息化建设，实现测绘成果在各阶段共享互认，避免重复测绘，切实减轻企业负担。 | 2024-09-01 | 旗住建局、自然资源局
13 | 不动产登记 | 业务办理效率有待提高 | 综合窗口未实质化运行，不能实现一窗缴纳登记费和税，房屋买卖双方在办理业务过程中需要多次换窗口排队。 | 推行“一窗受理”模式。优化不动产登记服务窗口设置，综合受理不动产登记业务，实现一窗缴纳税和登记费。无积压业务时尽量实现当天办结、当天发证。完善网签备案机制，将房屋交易合同网签备案纳入不动产综窗业务中。 | 2024-09-01 | 旗自然资源局
14 | 不动产登记 | 不动产登记业务信息化管理水平有待提高 | 不动产登记业务工单中存在流程倒置的情况，例如受理时间早于收件时间、缮证时间早于登簿时间。 | 加强系统互通信息共享。持续优化网上办事流程，运用信息化思维推动不动产登记系统升级改造，支持数据交换和可扩展接口服务，实现相关部门共享信息的嵌入式集成应用，支撑相关部门电子证照或共享文件下载、留存，支持不动产登记电子证照制证、管理、应用；开展不动产登记业务“体外循环”和“重走流程”专项治理工作。深入查找实际业务流程与工单记录不一致的情况，结合业务培训加强工作纪律管理，解决无故拖延登簿缮证的问题，确保不动产登记业务服务水平稳步提高。 | 2024-09-01 | 旗自然资源局
15 | 不动产登记 | “水电气暖”联动过户机制有待完善 | “水电气暖”与不动产联动过户机制中，线上和线下全流程未将签订供应合同纳入其中，联动过户的同时不能与新权利人签订供应合同。 | 在“水电气暖”与不动产联动过户机制中，将签订供应合同纳入线上和线下全流程，联动过户的同时使新权利人与水电气暖网公司签订供应合同。更新政务服务网“房产交易与水电暖气联合过户”事项的办理指南与流程图，加强政策宣传主动引导企业群众办理联动过户业务。 | 2024-09-01 | 旗自然资源局、住建局、水投公司、土右供电分公司
16 | 不动产登记 | 房屋交易合同网签备案机制与不动产交易资金监管机制有待优化 | 房屋交易合同网签备案方面，全区房屋网签备案系统未上线存量房买卖合同网签备案功能；不动产登记窗口不能办理网签备案。 | 积极对接上级部门，探索实现网签备案功能。 | 2024-12-01 | 旗自然资源局
17 | 不动产登记 | 房屋交易合同网签备案机制与不动产交易资金监管机制有待优化 | 不动产交易资金监管方面，未对二手房交易资金实施监管。 | 商品房预售资金全部纳入监管。通过房地产经纪机构成交的存量房买卖佣金，尽量纳入交易资金监管。除当事人提出明确要求外，存量房交易资金尽量纳入资金监管。存量房自行成交的由当事人选择是否进行交易资金监管。 | 2024-12-01 | 旗自然资源局
18 | 对外开放 | 招商引资力度有待加强 | 评估期内，土默特右旗实际利用国内区外资金35.5亿元，同比下降27.4%，远低于全区平均值119.14%，引资增速在全区相对落后。 | 完善大项目跟踪服务机制，做好重点项目甄别和信息收集，动态更新大项目库，实施台账管理和全流程跟踪服务。做好在建大项目服务保障，帮助协调解决招工、物资、物流等方面问题，加强用地、用能、资金等方面要素保障，加快建设进度。密切跟踪在谈大项目进展，通过“一对一”服务、实施“直通车”等方式，持续推动大项目落地。 | 2024-12-01 | 旗投资促进中心
19 | 对外开放 | 招商项目质量有待提高 | 土默特右旗引进项目总体处在产业链前端、价值链低端，产业链较短、附加值较低。附加值高、科技含量高，带动性强的大项目好项目数量少，项目关联度不高，对产业转型和结构调整促进作用不明显。招商引资项目存在小项目多大项目少，优质项目有效投资后劲不足的情况。 | 建立健全招商引资联动机制，整合资源，为招商引资工作提供支持。进一步落实各部门协调配合机制，提高有效线索研判、移交、对接效率，对产业链延伸性强、规模大带动性强的好项目，坚持一个项目、一个领导、一个专班、一套方案，推动洽谈项目顺利开展，为引进高质量项目提供制度保障。 | 2024-12-01 | 旗投资促进中心
20 | 对外开放 | 招商引资方式不够丰富 | 土默特右旗产业链招商作用发挥不足，精准化程度还不够高，有望落地的招商引资线索储备力度明显不足。大企业好项目投资条件趋高和自身配套能力弱矛盾突出，项目用地紧缺、融资渠道不畅、物流成本高依然是制约招商引资工作的主要因素；专技人才短缺，部分企业用工难、引才难、留人难，导致项目引进难、落地难。 | 充分运用信息化手段，积极开展网上招商会、洽谈会、签约会等活动。加强产业链招商，对重点企业、重点项目开展个性化服务，稳住产业链骨干。通过整理机会清单助推企业培育更趋精准，通过整理能力清单实现成果转化驱动增速。主要目的是释放政府和经营主体需求，为更多企业、经营主体提供更多发展机会，推动产业发展和企业培育从“给优惠”向“给机会”的精准招商转变。 | 2024-12-01 | 旗投资促进中心
21 | 获得用电 | 电力接入工程政企分担机制落实不足 | 土默特右旗未出台电力接入工程政企分担机制，进一步厘清政府、客户、供电企业投资权责界面。与储备土地直接相关的电力接入工程建设费用也未出台政策文件，明确以何种标准纳入土地开发支出。 | 建立电力接入工程政企共担管理机制。进一步明确政府和供电企业的投资界面，确定成本计入标准和结算、拨付程序，明确项目招标与实施流程等；完善电力接入工程费用资金分担机制。按定额方式将电力接入工程费用纳入土地开发支出，并明确定额标准的适用范围、电力接入工程费用的内涵、分类定额标准、管理责任及调整机制等方面。 | 2024-12-01 | 土右供电分公司
22 | 获得用电 | 电力外线接入工程行政审批改革推进缓慢 | 土默特右旗告知通过工改系统可办理市政公用服务联合审批，建设单位在完成建设红线内规划平面图（市政公用设施需求点位图）设计后，由建设单位通过工程审批系统申请。但是根据国办函〔2020〕129号文要求，从用户建筑区划红线连接至公共管网发生的入网工程建设由供电公司和政府投资，电力接入工程涉及的行政审批的申请主体也随之发生变更，由供电公司/政府/供电公司、政府聘请的施工单位进行办理，而且《住房城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知》（建办〔2023〕48号）也要求在工程审批系统单独开通市政公用联合报装、外线接入工程审批等集成化服务，因此电力接入工程的行政审批申请不应由接电主体通过工改系统申请办理。 | 综合《住房城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知》（建办〔2023〕48号）和《国家发展改革委 国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》（发改能源规〔2020〕1479号）要求在工程审批系统开通外线接入工程审批集成化服务，对于电力接入工程涉及的建设工程规划许可、城市绿地树木审批、道路挖掘占用许可等实行“一窗受理”、全程并联办理、审批流程在线查询、审批结果自动反馈。 | 2024-09-01 | 旗住建局、自然资源局、土右供电分公司
23 | 获得用电 | 居民小区未全面实现“一户一表” | 企业调查发现，土默特右旗仍存在电费需交给小区物业的情况，与部门填报截至评估期末0个居民小区转供电的情况不符。距完成《内蒙古自治区发展和改革委员会关于完善转供电环节价格政策的通知》（内发改价费字〔2023〕897号）全面实现城镇居民小区用电“一户一表”的要求，还有一定差距。 | 制定并公布简单易行、流程明确的“转改直”技术指南，规范改造过程管理，减少转供电存量。并通过中央预算内资金、地方政府补贴、供电企业投入、转供电企业自筹、社会资本参与等多种方式，有效解决转供电改革的经费来源问题，尽快全面实现城镇居民小区用电“一户一表”。 | 2024-12-01 | 土右供电分公司
24 | 获得水气热 | 水气热接入多部门业务协同机制建设不完善 | 行政审批未实现“一窗受理”。包头市虽制定了有关“并联审批”“压缩审批时限”的政策文件，但是自然资源、住建、园林、公安等部门“联合审批”平台尚未建立，外线接入涉及的工程规划许可、破绿许可、破路许可、物料堆放许可等行政审批无法实现“一窗受理、并联审批、限时办结”。 | 建设“联合审批”平台。按照《住房城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知》〔2023〕48 号要求，在工程审批系统开通市政公用联合报装、外线接入工程审批等集成化服务。在政务服务平台“一件事”办理专区构建“联合审批”功能模块。对于供水供气供热接入工程涉及的建设工程规划许可、城市绿地树木审批、道路挖掘占用许可等实行“一窗受理”、全程并联办理、审批流程在线查询、审批结果自动反馈，高效办成一件事。 | 2024-09-01 | 旗住建局、自然资源局、水务局、园林环卫中心、城管执法大队、公安局
25 | 获得水气热 | 水气热接入多部门业务协同机制建设不完善 | 审管联动机制未有效落实。推行了市政设施接入外线工程告知承诺制审批，但目前“审批”和“监管”基本处于脱节状态，审管权责有待明确，审管信息共享渠道有待畅通。 | 推进“审管联动”，确保审管衔接。细化强化事中事后监管措施，明确审批、监管的职责和边界。建立抽查、核验与惩戒相结合的监管机制，发布承诺模板、制定施工标准规范。落实责任分工，明确违规情形和问题处置机制。 | 2024-09-01 | 旗住建局、水务局、水投公司
26 | 获得水气热 | 水气热接入多部门业务协同机制建设不完善 | 电子证照未在水（气热）报装领域发挥作用。供水（气热）信息管理系统未与自治区政务一体化平台证照库对接，水气热等公用事业企业不能通过政务服务平台在线获取企业、个人办理业务所需的证照信息。 | 推进政企信息共享。完善市政接入工程信息共享机制，实现政务服务一体化平台和工程建设项目审批管理系统与水气热企业系统的横向联通，水气热企业可在线获取和验证营业执照、身份证件、不动产登记、审批结果、设计方案等信息。能够通过电子证照共享方式查询、核验企业办事所需信息的，不再要求企业提供实体证照或纸质材料，切实为企业降成本、增便利。相关平台将用户需求推送至水气热企业后，水气热企业按实际情况开展配套工程规划建设，提高市政接入工程办理效率。集成化办理市政设施接入。建设水电气热联合服务平台，对接相关公共服务业务报装系统，将多项业务报装信息整合为一张表单，实现多项业务一个平台报装。统筹推进业务报装、联合踏勘、外线工程审批、协同施工、联合验收等流程，提升水电气热接入效率。 | 2024-09-01 | 旗住建局、水务局、水投公司
27 | 获得水气热 | 城市地下管线隐患治理工作有待深入推进 | 外力破坏事故频发。由于地下管线信息不准确或其他人为原因，如野蛮施工、不按规范施工等，地下管线被挖断的不安全事故频发。据企业调查反馈，一旦出现挖断管线情况，就会陷入扯皮和时间拖延，影响办事效率。 | 加强联合惩处。城管执法、应急管理、住房城乡建设、水务等部门依法加强处罚，将每一起施工破坏地下管线案件列入本地企业信用信息系统，提高违法违规成本。 | 2024-09-01 | 旗住建局、水务局
28 | 获得水气热 | 城市地下管线隐患治理工作有待深入推进 | 部门协同机制未建立。多部门分头管理的“九龙治水”现象依然存在，由于存在管理交叉、管理盲区，容易滋生推诿扯皮问题。城市管理部门虽有综合协调职责，但无统筹管理权限，对城市地下管线隐患治理工作缺乏必要的监督和约束手段。 | 建立协同管理制度。在规划、建设、工程实施、运行维护、设施信息动态更新等方面实现协同管理，建立健全城市地下市政基础设施统筹规划、协同建设、同步维修、共同巡检等机制，明确各地下管线权属单位或建设单位、管理部门等职责，构建权责清晰、齐抓共管的管理体制，提升管理效能。 | 2024-09-01 | 旗住建局、水务局
29 | 获得水气热 | 市政公用服务收费透明度有待提升 | 市政公用服务企业对实行政府定价、政府指导定价的收费项目未做到收费必有依据、收费必线上线下公示公开。 | 各公用事业单位对实行政府定价、政府指导价的服务和收费项目应明确服务项目和服务内容，实行明码标价，并在线上线下以清单形式公开，保障用户知情权和选择权，坚决制止强制服务、捆绑收费、擅自调价等行为。同时，加强对水、电、气、热、通信等市政公用服务价格监管，重点规范供水供电供气供热等公用事业工程安装、维护维修领域价格。 | 2024-09-01 | 旗住建局、水务局、水投公司
30 | 获得水气热 | 供水企业微网厅功能建设不够完善，尚未实现报装、维修、缴费、投诉、查询(水费、水量、报装进度)、开具发票和信息变更等多项业务掌上办理。 | 供水企业微网厅功能建设不够完善，尚未实现报装、维修、缴费、投诉、查询(水费、水量、报装进度)、开具发票和信息变更等多项业务掌上办理。 | 线下实现用水业务“一窗办理”。推动水费缴纳、更名过户、发票下载、用水报装、故障报修、服务投诉、查询报装进度、信息变更等“一窗受理、一站办结”，切实为用户提供“一站式”服务。线上实现用水业务“一网通办”。进一步完善网络平台、手机 APP 或微信公众号等多渠道线上办理功能，切实做到应上尽上、功能完备，全面实现用水业务“掌上查”“指尖办”。 | 2024-09-01 | 旗水务局、水投公司
31 | 获得水气热 | 投诉处理机制有待提升完善 | 为畅通和规范群众诉求表达，市政公用服务企业均设置了覆盖线上线下的投诉渠道，但是未主动梳理问题清单并制定整改任务清单，以及规范投诉件办理全流程考核监督。 | 加强行业服务质量管理，通过组织专题培训、开展服务质量评估、加强督导检查、建立通报机制等措施，不断提升行业整体服务质量。各市政公用服务单位制定本单位的投诉管理制度，对投诉件的接收、登记、处理、反馈、归档、查询、统计和回访等系统化管理，规范投诉件办理全流程的考核监督，针对多渠道汇集的投诉内容动态整理并更新投诉问题清单，形成整改任务清单，针对性制定整改措施，督促各部门完成整改工作。 | 2024-09-01 | 旗住建局、水务局、水投公司
32 | 市场监管 | 非现场监管的覆盖部门数量较少，手段较单一 | 土默特右旗共有 8 个部门推行了非现场监管，与农牧业旗县类平均值 11 相比，相差 3 个。除此之外，正在使用的非现场监管平台多以视频监控、在线监测等手段为主，缺乏大数据分析等先进分析手段的运用。 | 丰富非现场监管手段，加强大数据分析等新技术在执法检查中的应用，加强视频监控、在线监测、用能监控等线索发现手段的应用，同时迭代（升级）各部门监管大数据平台，不断提升监管智能化水平。加强数据挖掘分析，总结提炼共性问题，揭示风险苗头。 | 2024-09-01 | 旗市场监督管理局
33 | 市场监管 | 公平竞争审查工作质量有待提高 | 通过评估发现，土默特右旗在公平竞争审查的工作中，仅建立了公平竞争审查工作政策措施抽查机制，但是并未落实到日常工作中，本地区的公平竞争审查工作质量有待提高。 | 通过定期抽查及时清理纠正排除限制竞争和不符合建设统一市场和公平竞争的规定和做法。主动将涉及经营主体经济活动的“一事一议”形式的具体政策措施等内容纳入公平竞争审查，完善公平竞争审查工作流程及台账管理，建立审查台账，梳理审查文件清单，推动公平竞争审查制度全面落实落地。 | 2024-09-01 | 旗市场监督管理局
34 | 信用环境 | 信用信息归集仍需强化 | “双公示”及时率较低、5 类行政管理信息归集报送工作推进较慢、诚信企业数量占本地存续企业总量的比例较低、信用承诺信息归集有待加强、信用奖惩成效较少、存续严重失信企业较多 | 持续提升信用信息平台的一体化建设水平，有效整合区域内各类公共信用信息资源，实现信用数据跨部门、跨层级间按需共享；持续加大“双公示”工作推进力度，加强数据源头管理，做到责任到人、具体到事、安排到位，严格落实零瞒报、零迟报的目标要求；全面落实国家失信惩戒基础清单和守信激励相关政策要求，完善信用奖惩机制；积极开展信用建设创新示范，大力拓展“信用+”惠民应用场景；加大信用融资政策宣传解读力度，提升社会公众对全国中小企业融资综合信用服务平台（自治区节点）的知晓度；加大政务失信治理工作力度，开展政府机构失信问题专项清理整治。 | 2024-09-01 | 旗发改委
35 | 解决商业纠纷 | 解决商业纠纷的时间较长 | 评估期内，土默特右旗解决商业纠纷的平均用时为91.83 天，虽优于全区 106.22 天的平均值，但与全区65.92天的最优值相比，仍有进步空间 | 一是严格案件审限管理。进一步强化审限监管，严格审限延长、扣除、中止等情形的审批，严格控制重复开庭和多次开庭的时间间隔，确保民商事案件审判效率在现有基础上稳步提升。二是增强解纷能力。扩展诉调对接平台，充分运用线上、线下多种调解方式和平台，运用调解、和解、协调等各种“柔性”司法手段化解纠纷，做到能调则调、当判则判；注重发挥裁判对商事交易的指引功能，对于劳动用工合同纠纷、金融借款合同纠纷以类案裁判结果引导双方达成调解方案，将部分可调解案件争取在审理前调解解决。 | 2024-12-01 | 旗法院
36 | 解决商业纠纷 | 小额诉讼程序的适用率偏低 | 评估期内，土默特右旗小额诉讼适用率为 10.91%，低于自治区16.4%的平均值 ，与北京法院2020-2021年18.62%的小额诉讼程序适用率相比，也存在一定差距。 | 将强化小额诉讼程序的适用作为案件繁简分流的重要抓手，坚持“简程序不减权利”，准确界定小额诉讼案件标准和范围，明确标准、分工、监管三个方面同步发力，助力小额诉讼案件审理步入“简、快、准”的良性轨道，实现了司法效率与司法公正的有机统一。 | 2024-12-01 | 旗法院
37 | 宜居环境 | 空气质量差距较大 | 2023 年，土默特右旗空气质量处于自治区下游水平。受产业结构因素影响，旗域煤炭物流规模大，部分区域与道路扬尘污染问题较为突出，扬尘污染管控水平不足；企业涉气污染与散煤污染问题仍然突出。评估期内空气质量优良天数占比为 70.4%，在全区排名处于下游位置，比自治区平均值（91.3%）低了 20.9 个百分点；细颗粒物（PM2.5）浓度为 31 微克/立方米，排名全区下游，劣于全区平均水平（17.65 微克/立方米）；可吸入颗粒物（PM10）浓度为68 微克/立方米，距全区平均水平（42.55 微克/立方米）还有较大差距，排名垫底。 | 在改善空气质量方面持续发力，深度剖析大气污染源，科学精准施策。关注重污染天气、扬尘污染、涉气企业污染等突出环境问题，加大燃煤污染综合治理力度，加强矿区扬尘污染整治。优化产业结构，在煤电、化工等传统重点行业持续推行二氧化碳减排重大示范工程，着力培育节能环保、大数据云计算、生物科技等新兴产业，推动环境空气质量稳步提升。 | 2024-12-01 | 生态环境分局、新型工业园区管委会煤炭产业服务中心
38 | 宜居环境 | 土壤质量有待提升 | 2023 年，土默特右旗土壤环境质量处全区中下游水平。其废旧地膜回收效率低且效果较差，地膜回收利用率为仅为 68.13%，距全区平均水平（84.52%）存在较大差距，此项指标排名全区垫底，拉低了整体成绩。 | 完善政策支持，以优惠政策吸引企业参与到资源回收与利用废农膜生产中，减轻企业负担。加强配套农艺设施的改进，强化技术指导服务。因地制宜研究改进地膜覆盖、机械化捡拾回收等关键技术装备，形成适合不同区域、作物的技术规程和模式。 | 2024-12-01 | 生态环境分局、农牧局、各乡镇（九管会）
39 | 创新创业 | 营商环境满意度调查反馈问题 | 加强学校师资力量，留住优秀学生，打造良好学风。学生课后抽烟现象对校风和城市形象造成影响，建议加强学生课外教育管理。 | 开展德育“三个好”行动，即打造德育好团队、开展德育好活动、养成好习惯；对学校进行常态化德育专项考核，利用班队会、升旗仪式、校园广播，加大学生行为习惯养成教育；学校常态化开展督导检查，在校门口、宿舍及校园场所检查学生带烟、吸烟现象，发现学生抽烟严格进行查处。 | 2024-12-02 | 旗教育局
40 | 创新创业 | 营商环境满意度调查反馈问题 | 城市基础建设有待改善，例如小区路灯还有地面修理。 | 开展老旧小区改造工程，有针对性的解决小区路灯、地面修理等问题。 | 2024-12-03 | 旗住建局
41 |  | 营商环境满意度调查反馈问题 | 垃圾桶及时清理，加强环境卫生环境管理。 | 集中开展清理整治活动。实施“六净六无”标准以及“五定责任制”，在城市重点清理影响环境卫生的死角,保持市容和社区卫生整洁美观。在农村清除各类积存垃圾,平整道路,疏通沟渠,搞好室内外卫生。改善城市环境卫生基础设施。保障城市生活垃圾和污水处理设施正常运行,提高市政环境卫生设施的完好率,推动生活垃圾分类收集处理，逐步实现垃圾、污水处理减量化、无害化、资源化。 | 2024-12-04 | 旗园林环卫中心、各乡镇（管委会）
42 | 法治监管 | 营商环境满意度调查反馈问题 | 府院联动等多渠道解决疑难力度不足。 | 持续扩宽府院联动渠道。联系相关部门尽快出台相关的政策文件，将部分联动扩展为全面联动，建立起全流程与全方位的行政配套措施；加强对基层工作人员的业务培训，树立府院联动的理念；组织各部门开展研讨，根据案件办理过程中面对的共性问题，形成应对共同难题的规范性文件，将个案解决的联动机制上升为能够提升整体效率的配套政策。 | 2024-09-05 | 旗法院
43 | 要素保障 | 营商环境满意度调查反馈问题 | 配电网络建设力度不够。 | 开展220千伏明沙淖输变电工程，解决大城西煤炭物流园区以及萨拉齐镇、明沙淖乡周边用电；建设500千伏敕勒川输变电工程，解决工业园区新增企业用电需求。 | 2024-09-01 | 土右供电分公司
44 |  | 营商环境满意度调查反馈问题 | 继续引进人才，特别是高端人才。 | 加大招才引智力度，做好人才引进相关政策落实。 | 2024-12-01 | 人社局
45 | 政务服务 | 营商环境满意度调查反馈问题 | 多是重引进、轻后续的服务。一个项目的工商注册、土地审批、项目立项、环评等环节，需要一个一个部门跑。 | 在工业园区加强项目全流程帮办代办，结合实际建立专班服务、专员跟进等机制，及时解决项目推进中的难点问题。加大园区重点项目审批“三包一”帮办代办力度，进一步提升园区项目手续办理速度。 | 2024-09-01 | 旗政务服务与数据管理局、新型工业园区管委会、各审批部门
46 |  | 营商环境满意度调查反馈问题 | 个别项目资金情况不好，长周期建设未建成，过程中易出现烂尾情况，提前预警风险机制。 | 建设提前预警风险机制，加强监管力度和改革制度，建立健全监管体系。重新评估项目预算，优化项目计划。优化合同管理和监督机制：政府在与项目相关方签订明确、详细的合同时，明确双方的权利和义务。项目包联单位建立专门的监督机制，对项目的进度、质量、成本等进行定期检查和评估。对发现的问题及时采取整改措施，确保项目顺利进行。 | 2024-12-09 | 旗发改委、旗政府办公室、各包联部门
47 |  | 营商环境满意度调查反馈问题 | 政府工作效率低，流程繁多、时间太长。工作人员素质低，存在推诿庸政行为，怕担责情况。 | 加强对工作人员的内部培训和指导，提高工作人员的专业素养和服务意识。更好地处理“维护企业权益”和“贯彻国家政策”的关系，提升政府工作效率。同时建立反馈机制，鼓励企业和社会公众进行监督和评价。 | 2024-12-10 | 旗政府办公室、政务服务与数据管理局、旗直各部门